การจัดโครงการบริการวิชาการหรือการฝึกอบรม

กลุ่มบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

บทนำ

การฝึกอบรมเป็นหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร ที่สามารถทำให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน ความรู้ เจตคติ และทักษะ หรือความเชี่ยวชาญในงานหรือบทบาท หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  	การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร มักมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งในเรื่องของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เงื่อนไขเรื่องเวลา บุคลากร สถานที่ และอาจมีปัญหาไม่คาดคิดอื่นๆเกิดขึ้น ดังนั้นการจัดโครงการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งกับกลุ่มหมายและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มีจิตบริการ และมีความสามารถในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อเอื้อให้ดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการจัดการฝึกอบรม

1.  ก่อนจัดอบรม

1.1 การหาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย

  - การกำหนดวัตถุประสงค์ หัวข้อและขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม

1.3 การสรรหาวิทยากรที่เป็นที่ยอมรับ

1.4 การแบ่งบทบาท หน้าที่

1.5 การวางแผนและเขียนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย

1.6 การจัดเตรียมเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

1.7 การจัดเตรียมสถานที่ โสต ทัศนูปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1.8 การติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและ วิทยากร

1.9 การจัดเตรียมเครื่องมือวัดผล

1.10 การจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่มต่างๆ

1.11  การเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการขอหน่วยการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล โดยเฉพาะโครงการที่กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นพยาบาล ผู้จัดโครงการจะต้องการดำเนินการเสนอขอหน่วยการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาลตามหลักเกณฑ์และคู่มือการดำเนินงานขอหน่วยฯ   และแจ้งหน่วย CNEU คร่าวๆ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบประกอบการตัดสินใจสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม  สถาบันหลักมีหน้าที่ ดังนี้

- วางแผนการบริหารจัดการในการรับรอง การบันทึกหลักสูตร และ/หรือกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องและจํานวนหน่วยคะแนนตามที่ศูนย์กําหนด

- จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ และมีการประเมินการจัดการศึกษา ต่อเนื่องของตนเอง

- ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง

- พิจารณาและให้ความยินยอมสถาบันยื่นขอเป็นสถาบันสมทบ

- จัดทําระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ ลงในฐานข้อมูลของศูนย์ โดยตรง

- ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการบันทึก หน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน

- จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ได้ครบ ๔ กิจกรรม ซึ่งรวมถึง การจัดประชุมวิชาการประจําปีด้วย

- บริหารจัดการหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเองและสนับสนุนการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันสมทบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ประเมินสถาบันสมทบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้หลักสูตร และ/หรือหรือกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องที่จัดมีมาตรฐาน หน้า ๔๕ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓ เมษายน ๒๕๕๖

- รายงานผลงานประจําปีต่อศูนย์ โดยครอบคลุมทุกหลักสูตร และ/หรือ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบพร้อมหน่วยคะแนน

ในแต่ละปีการศึกษา สถาบันหลักจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุม 4

ชนิดกิจกรรม จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑) การประชุมวิชาการประจําปี เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหลักมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปีรูปแบบการนำเสนออาจเป็นการบรรยาย อภิปรายหมู่ การนำเสนอผลงานเป็นต้นเพื่อทบทวนองค์ความรู้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่พยาบาลที่เป็นบุคคลภายนอกโดยมีวิทยากรที่เป็นพยาบาลภายในไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าสองวัน มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการเผยแพร่และมีเอกสารประกอบการประชุม

๒) อบรมฟื้นฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้นเป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อทบทวน

และเพิ่มพูนความรู้ใหม่รูปแบบการนำเสนออาจเป็นการบรรยายสัมมนา อภิปรายเป็นต้นโดยกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมไม่เกิน 10 วัน

๓) อบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้ทักษะและเจตคติ นำเสนอโดยการสอนแสดงฝึกหัตถการจากหุ่นจำลองหรือห้องปฏิบัติการ และการประชุมกลุ่ม/อภิปรายกลุ่มย่อยเป็นต้น โดยกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมไม่เกิน10วัน

๔) การสัมมนาทางวิชาการ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้สำหรับพยาบาลและ

บุคลากรทีมสุขภาพโดยมีการนำเสนอความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้นำเสนอเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเปิดให้ในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ ผลการประชุมสัมมนาสามารถสรุปเป็นแนวคิดทางการพยาบาลหรือแนวทางปฏิบัติการ

๕) การอภิปรายหมู่เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีการอภิปรายถึงปัญหาทางการพยาบาลเฉพาะเรื่องโดยคณะบุคคลที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาที่เกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายและซักถาม

๖) การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชุดบรรยาย ทางวิชาการ) เป็น

กิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้สำหรับพยาบาลมีการนำเสนอเนื้อหาที่กำหนดไว้เป็นช่วงๆโดยวิธีการบรรยายให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

๗) การบรรยายพิเศษเป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้สำหรับพยาบาลที่จัดขึ้นเป็น

พิเศษ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆมาเป็นผู้บรรยาย

รายการเอกสารที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดส่งให้หัวหน้างานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณาขอหน่วยคะแนน

- โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา พร้อมกำหนดการ 1 ชุด

- ประวัติ/คุณวุฒิของวิทยากร 1 ชุด

- ตัวอย่างประกาศนียบัตรเพื่อแจกผู้รับการอบรม 1 ใบ

- แผ่นบันทึกข้อมูล(CD)ของหลักสูตร/โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาพร้อมกำหนดการฝึกอบรม คุณวุฒิของวิทยากรและตัวอย่างใบประกาศนียบัตร( 1แผ่น)

- หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรและ/หรือโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาครั้งละ1000-5000 บาท

1.11  การกำหนดระยะเวลาและช่วงเวลาในการฝึกอบรม

1.12 การเตรียมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมหนังสือเชิญวิทยากร หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของวิทยากร

- หนังสือถึงหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

- หนังสือเชิญประธานในพิธีเปิดงาน ในกรณีเป็นคนนอกองค์กร

- คำกล่าวรายงานเปิด/ ปิดการฝึกอบรม

- กำหนดการพิธีเปิดการอบรม

- การจัดทำป้ายต่าง ๆ

- การเตรียมแฟ้มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. การดำเนินการฝึกอบรม

2.1 พิธีเปิด ปิดการฝึกอบรม

ผู้จัดโครงการจะต้องจัดเตรียมคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดโครงการ และต้องประสานกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดไมโครโฟน โพเดียม แฟ้มคำกล่าว ผู้เชิญแฟ้ม ให้พร้อม มีลำดับที่ชัดเจน  นอกจากนี้จะต้องเตรียมของที่ระลึกสำหรับประธานในพิธีเปิดด้วย และจัดห้องรับรองพร้อมเครื่องดื่ม และจัดทีมดูแลอำนวยความสะดวก เมื่อถึงกำหนดเวลาให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีพิธีกรที่กำหนดคิว และประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน

2.2  แนะนำวิทยากร

  - สร้างบรรยากาศการฝึกอบรมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.4  ดูแลอำนวยความสะดวกวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

2.5  ประเมินผลโครงการ

3. ภายหลังการฝึกอบรม : การจัดทำรายงานสรุปประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมกรรมการทุกฝ่ายจะต้องจัดทำรายงานสรุปประเมินโครงการ ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องหารือว่าเพราะอะไรผลประเมินจึงได้ผลดังกล่าว ด้วยการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หากโครงการประสบความสำเร็จก็ควรจะค้นหาคำตอบเพิ่มเติม ประเด็นที่ควรถอดบทเรียน หัวใจสำคัญประการหนึ่งของการถอดบทเรียนคือ การตั้งคำถาม  เพื่อวิเคราะห์บทเรียน การตั้งคำถามเพื่อถอดบทเรียนที่เป็นความรู้จากการปฏิบัติ (tacit knowledge) มีหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ขอนำเสนอแบบง่ายๆ ดังนี้

What  ความสำเร็จนั้น คืออะไร?

How to ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ทำอย่างไร?

By Whom  ความสำเร็จที่ทำนั้น โดยใครบ้าง?

Why  ทำไมความสำเร็จนั้น จึงเกิดขึ้นได้?

What is value  ความสำเร็จนั้นก่อให้เกิดคุณค่าต่อใคร?

ถ้าจะทำให้ความสำเร็จมากขึ้นไปอีก ทำได้อย่างไร?

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการตามรูปแบบดังนี้

กรณีที่ 1  โครงการประชุม/ฝึกอบรมที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ

กรณีที่เป็นโครงการประชุม/ฝึกอบรมที่ดำเนินการร่วมกับต่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม  และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมนั้น วิทยาลัยฯ โดยผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จะจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมและการประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยมีแนวทางการจัดทำรายงานดังนี้

ปกหน้า

รายงานผลการฝึกอบรม/การประชุม/การจัดงานระหว่างประเทศ

และการประเมินโครงการ.................................................................

เสนอ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

จัดทำโดย

.........................................................................

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ  ........................

สารบัญ

หน้า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

- วัตถุประสงค์โครงการ

- ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

- ตัวบ่งชี้

5.1 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

5.2 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ

- การดำเนินงาน

- งบประมาณรายรับ และค่าใช้จ่าย

- ปัญหา อุปสรรค

- ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

10.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินงาน

11.งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ

12.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม

12.1 ส่วนของผู้จัด

12.2 ส่วนของวิทยาลัย

13.ความสำเร็จของการดำเนินงาน

13.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

13.2 เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้

14. สรุปผลการประเมิน

14.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

14.2 เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้

15. ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

กรณีที่ 2  การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรม/การจัดทำโครงการต่างๆ ในประเทศ

มีแนวทางการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ปกหน้า

รายงานผลการฝึกอบรม/ประชุม/ประเมินโครงการ..............................................

เสนอ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

จัดทำโดย

.........................................................................

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ  ........................

สารบัญ

หน้า

- บทนำ

  - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

  - ผู้รับผิดชอบโครงการ

  - วัตถุประสงค์โครงการ

  - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการ

  - ตัวบ่งชี้

- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

- ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ

- การดำเนินงาน และผลการประเมิน

2.1 การดำเนินงาน

2.2 งบประมาณรายรับและรายจ่าย

2.3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

- ปัญหา อุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

2.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม /เข้าประชุม

- ส่วนของผู้จัด

- ส่วนของวิทยากร

2.5  ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน/โครงการครั้งต่อไป

3.  สรุปผลการประเมินโครงการ

-เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

-เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้

4.  การสร้างประโยชน์และคุณค่าจากการบริการวิชาการ

4.1  สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ/การจัดโครงการฝึกอบรม

ระบุองค์ความรู้ที่ได้คืออะไร ได้มาอย่างไร

4.2  แนวทางการนำข้อค้นพบ/องค์ความรู้ไปใช้

ภาคผนวก

- ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- โครงการ และ กำหนดการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บรรณานุกรม

กองบริหารการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2559, จาก

http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2556). Super Leadership สุดยอดภาวะผู้นำ.กรุงเทพ: ซักเซส มีเดีย จำกัด.

ดุสิต ขาวเหลือง. (2554). การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสาร

การศึกษาและพัฒนาสังคม, 7 (1), 18-32.

พงศธร พอกเพิ่มดี. (2559). ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จุดยืน วิสัยทัศน์

พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2559, จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/Positioning_MoPH_2559.pdf

ไพโรจน์ คะเชนทร์. การฝึกอบรม. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, จาก http://www.wattoongpel.com

- รสสุคนธ์  มกรมณี. เทคนิคการฝึกอบรม: สื่อประเภทวิธีการ  เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, จาก

- http://www.academia.edu/

- วิจารณ์ พานิช. (2558). เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด.

วิมล โรมา และคณะ. (2554). การจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

สภาการพยาบาล. (2558). คู่มือศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 6). จัดพิมพ์โดย

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข.

สมศักดิ์ อรรฆศิลป์. (2559). แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข). เข้าถึงเมื่อ 28

พฤศจิกายน 2559, จากhttp://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000115.PDF

สำนักงาน ก.พ.. วิธีการฝึกอบรม. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, จาก http://www.ocsc.go.th/ocsc/th

B.K. Punia & Saulabh Kant. (2013). A review of factors affective training effectiveness vis-à-vis

managerial implication and future research directions [Electronics version]. IJARMSS, 2(1), 151- 164. Retrieved from http://garph.co.uk/IJARMSS/Jan2013/12.pdf